## Лист1
Приложение №4 к постановлению
Руководителя Исполнительного
комитета г.Казани
от _________2008 №_______
График
проведения ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей
МУП ПО "Казэнерго" на 2008 год
№ п/п | Адреса котельных и теплосетей | Срок выполнения |  | Адреса присоединённых потребителей
|  | Начало | Оконча- ние
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Вахитовский энергорайон
1 | Кот.по ул.Маяковского, 26 | 2008-05-12 | 2008-05-26 | Улицы Маяковского, 19, 30; Муштари, 15; Некрасова, 38, Щапова, 10, 12
2 | Кот.по ул. Муштари,11 | 2008-05-12 | 2008-05-26 | РКБ № 3, КМА по ул.Муштари, 11/9 и объекты горячего водоснабжения от кот.по пер. Катановский, 3 и ул.Бутлерова, 11, 16, 20а; ул.Маяковского, 1/49, 3, 5, 11; ул.Ульянова-Ленина, 57/2
3 | Кот.по пер.Школьный, 3 | 2008-05-12 | 2008-05-26 | Сезонная
4 | Кот.по ул.Бутлерова,49 | 2008-07-28 | 2008-08-08 | Улицы Бутлерова, 47; Толстого, 4
5 | Кот.по ул.Н.Ершова,8 | 2008-05-25 | 2008-06-06 | Улицы Вишневского, 11, Н.Ершова, 8, 30; Зинина, 3, 5, 7, 9, 20; Лейтенанта Шмидта, 29, 31, 33, 48; горбольница № 6 по ул.Н.Ершова, 2, Чехова, 1/2, поликлиника по ул.Вишневского, 2, 2а; Станция скорой помощи по ул.Чехова, 3 и горячее водоснабжение от кот.по улицам Товарищеская, 21 и Достоевского, 78
6 | Кот.по ул.Курашова,34 | 2008-07-07 | 2008-07-21 | Сезонная
7 | Кот.по ул.К.Маркса,69 | 2008-06-23 | 2008-07-04 | Сезонная
8 | Кот.по ул.Зеленая,1 | 2008-05-26 | 2008-06-09 | Улицы Толстого, 1, 5/28; Зеленая, 2; Волкова, 19, 26, 55/21; Калинина, 10, 19, 37; Детская клиника Лепского по ул.Волкова, 18, больница № 1 по ул.Калинина, 5 и горячее водоснабжение от кот.по улицам Чехова, 36, Калинина, 7
9 | Кот.по ул.Чехова,36 | 2008-05-26 | 2008-06-09 | Сезонная, горячее водоснабжение от котельной по ул.Зеленая, 1, в период опрессовки отключаются: ул.Вишневского, 8, 10, 12, 14; Достоевского, 40, 44/6, 53; Лесгафта, 21, 28, 28а; Лейтенанта Шмидта, 10; Чехова, 3, 9, 11, 31, 51, 53; Х.Атласи, 15, Калинина, 69; больница по ул.Волкова, 80
10 | Кот.по ул.Калинина,7 | 2008-05-26 | 2008-06-09 | Сезонная, горячее водоснабжение от кот.по ул.Зеленая, 1, в период опрессовки отключаются улицы Петербургская, 52/101, Тихомирного, 7, Калинина, 5 (ТСЖ "Калинка")
11 | Кот.по ул.Жуковского,21 | 2008-07-07 | 2008-07-21 | Улицы Жуковского, 21а; К.Маркса, 39, 48; Малая Красная, 6,11,13; Муштари, 30,33 и объекты гвс от кот.по ул.Большая Красная 55 и ул.Большая Красная, 51,61; К.Маркса, 47
12 | Кот.по ул.Жуковского,5 | 2008-05-14 | 2008-05-26 | Сезонная
13 | Кот.по ул.Большая Красная,55 | 2008-06-30 | 2008-07-11 | Сезонная, гвс от кот.по ул.Жуковского, 21, в период опрессовки отключаются: ул.Большая Красная, 51,61; ул.К.Маркса, 47
14 | Кот.по ул.Пушкина,38 | 2008-07-07 | 2008-07-21 | Улицы Галактионова, 16а; Пушкина, 32,32а; поликлиника ветеранов войны по ул.Горького 14
15 | Кот.по ул.Калинина,87 | 2008-05-26 | 2008-06-09 | Улицы Бойничная, 3, 8; Вишневского, 49, 49а, 51, 53/70, 55, 57, 59, 61; Калинина, 75, 77; Товарищеская, 30, 30а, 32, 40б; Рабочей Молодежи, 9, 11, 22; Центральная, 35 и объекты гвс от кот.по улице Заслонова, 3, 5, 9, 11, 26
16 | Кот.по ул.Заслонова,26 | 2008-05-26 | 2008-06-09 | Сезонная, гвс от котельной по ул.Калинина, 87, в период опрессовки отключаются: ул.Заслонова, 3, 5, 9, 11
17 | Кот.по ул.Вишневского,2а | 2008-07-07 | 2008-07-21 | РКБ № 2 по ул.Чехова, 1а
18 | Кот.по ул.Портовая,3 | 2008-05-19 | 2008-05-26 | Улицы М.Гафури, 1, 7; Меховщиков, 7 (общежитие ОАО"Мелита")
19 | Кот.по ул.Портовая,17 | 2008-07-07 | 2008-07-18 | Ул.Меховщиков, 4, д/сад
20 | Кот.по ул.Товарищеская,21 | 2008-05-26 | 2008-06-09 | Сезонная
21 | Кот.по ул.Товарищеская,27 | 2008-06-30 | 2008-07-07 | Улицы Калинина, 87; Пугачевская, 45, 45а; Товарищеская, 31, М.Латыпова, 34, 45
22 | Кот.по ул.Лобачевского,15/32 | 2008-07-21 | 2008-08-04 | Улицы Лобачевского, 15/32; Тельмана, 38а, 38б; поликлиника по ул.Театральная, 1, санэпидэмстанция по ул.Большая Красная, 30, налоговая инспекция по ул.Театральная, 13
23 | Кот.по ул.К.Маркса,22 | 2008-05-26 | 2008-06-09 | Ул.Дзержинского, 11
24 | Кот.по ул.Моторная,75 | 2008-06-30 | 2008-07-04 | Улицы Дачная, 1, 3, 5, 7, 9; Магаданская, 18а, 18б; Маршальская, 25, 25а; Моторная, 31а, 49а, 49б; Грибоедова, 10
25 | Т/тр.по ул.Горького,26 | 2008-07-07 | 2008-07-21 | Кот. КХТИ
26 | Т/тр.по ул.Щапова,41 | 2008-06-16 | 2008-06-27 | Котельная Казанского Государственного Технологического Университета им. А.Н.Туполева
27 | Т/тр.по ул.Толстого,16 | 2008-07-21 | 2008-08-01 | (Кот. ВКНИИВОЛТ) ул.Толстого,16 (бойлер)
Дербышинский энергорайон
1 | Кот.по ул.Липатова,7 | 2008-06-02 | 2008-06-30 | Сезонная, ЦТП по улицам Правды, 23 б и Липатова, 13, 13а, 15, 15а, 17а; Правды, 21а; Халезова, 12а, 14а переключается на кот.по ул.Тополевая, 53
2 | Кот.по ул.Дорожная,25 | 2008-06-16 | 2008-06-30 | Сезонная
3 | Кот. пос. Киндери | 2008-05-12 | 2008-05-23 | Сезонная
4 | Кот.по ул.Каштановая,18 (ГИПО) | 2008-05-26 | 2008-06-09 | Улицы Мира, 30, 32, 34, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 59, 61, 65, 67; Парковая, 10,12,18,22,26,33; Солидарности, 6, 8,14,16,20,24,28,32; Халезова, 27; д/сад № 65 по ул.Мира, 50, д/сад № 390 по ул.Мира, 51а, д/сад № 59 по ул.Парковая, 25а, д/сад № 166 по ул.Парковая, 29а, школа № 141 по ул.Парковая, 16, стомат. поликлиника № 7 по ул.Мира, 53
5 | Кот.по ул.Халезова,26 | 2008-07-01 | 2008-07-15 | Улицы Липатова,25 (к.1 ,2), Халезова, 23, 26, 26 (к.1, 2, 3), 29, 34, Мира, 36; д/сад № 278 по ул.Халезова, 17, д/сад № 76- ул.Халезова, 30, школа № 140 по ул.Халезова, 24, 32
6 | Кот.по ул.Прибольничная, 8 | 2008-05-12 | 2008-05-26 | Сезонная
7 | Кот.по ул.Тополевая,53 | 2008-07-01 | 2008-07-15 | Улицы Липатова, 1а, 2а, 3а, 4а; Советская, 22, 22а; Халезова, 6 -(1эт) детская молочная кухня, д/сад № 211, д/сад № 171 и объекты гвс от кот.по ул.Тополевая, 6 и ул.Липатова, 7
8 | Кот.по ул.Тополевая,6 | 2008-05-12 | 2008-05-26 | Сезонная. Улицы Вяземская, 2, 26, 27; Трудящихся, 30; Стадионная, 4, 5 переключаются на кот.по ул.Тополевая, 53
9 | Кот. ДДИ | 2008-06-02 | 2008-06-16 | Без отключения гвс
10 | Кот.пос.Кадышево | 2008-05-14 | 2008-05-28 | Без отключения гвс
11 | Кот.пос.Крутушка | 2008-06-02 | 2008-06-16 | Без отключения гвс
12 | Кот. по ул. Станционная | 2008-07-14 | 2008-07-25 | Сезонная
13 | Кот. по ул. Агрызская | 2008-07-07 | 2008-07-18 | Школа по ул. Агрызская
14 | Т/тр. от кот. ХИТОН | 2008-05-15 | 2008-05-29 | Сезонная поставка
Зареченский энергорайон
1 | Кот.пос.Н.Юдино | 2008-05-12 | 2008-05-23 | Д/сад № 53, школа № 53, Дом отдыха "Учитель"
2 | Кот.пос.Лебяжье | 2008-06-23 | 2008-07-04 | Детский санаторий
3 | Кот.по ул.Залесная,2а | 2008-06-16 | 2008-06-27 | Без отключения гвс
4 | Кот.по ул.Залесная,1в | 2008-05-26 | 2008-06-06 | Улицы Залесная, 1в, 2, 5; Хибинская, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 18; поликлиника по ул.Хибинская, 16
5 | Кот.по ул.Чкалова,2а | 2008-06-03 | 2008-06-13 | Сезонная
6 | Кот.по ул.Краснококшайская, 84 | 2008-06-30 | 2008-07-11 | Ул.Краснококшайская, 75а, 83; объекты гвс кв. Центральный
7 | Кот.по ул.Железнодорожников, 20, трасса 90 - 70 0 С | 2008-06-16 | 2008-07-04 | Д/сад № 125 по ул.Революционная, 47а, школа № 152 по ул.Лейттенанта Красикова, 16
8 | Кот.по ул.Железнодорожников, 20, трасса 130 - 70 0С (ЦТП-1, ЦТП "Итиль", ЦТП -2, ЦТП-3, ЦТП-4) | 2008-05-26 | 2008-06-11 | Улицы Железнодорожников, 15, 17, 19, 19а; Окраинная, 1; Бирюзовая, 1а, 7, 9, 15, 15а; Революционная, 27, 29, 39, 41; Привокзальная, 6, 8, 10, 31, 33а, 46, 48, Ильича, 19/43 к. 1, 2, 3, 40, 21/8, 28; Черемховская, 23; Лейтенанта Красикова, 11, 13, 15; Колымская, 22; Ферганская, 7; д/сад № 96 по ул.Привокзальная, 44
9 | Т/тр от ЦТП-2 по ул.Бирюзовая,15 | 2008-07-07 | 2008-07-21
10 | Т/тр от ЦТП-3 по ул.Привокзальная, 8 | 2008-05-26 | 2008-06-11
11 | Т/тр.от ЦТП-4 по ул.Привокзальная, 38 | 2008-06-16 | 2008-06-30
12 | Кот.по ул.Окольная,10 | 2008-07-10 | 2008-07-25 | Инфекционная больница № 2 по ул.Окольная, 10; школа - интернат № 7, УПК по ул.Окольная, 25; горбольница № 2 по ул.Музыкальная, 13 переключается с кв. Болотникова и объекты гвс кв. Телевышка
13 | Кот.по ул.Осиновская | 2008-06-30 | 2008-07-11 | Сезонная
14 | Кот.по ул.Энгельса,12 | 2008-05-12 | 2008-05-23 | Сезонная
15 | Кот.по ул.Ягодинская,27 | 2008-07-07 | 2008-07-18 | Сезонная
16 | Кот.по ул. К. Цеткин,8/27 | 2008-05-29 | 2008-06-11 | ЦТП по ул.Большая, 2б, дома по улицам Столярова, 3, 5, 7; Большая, 2, 4; Серп и Молот, 24а, 22/1,28; д/сад № 226 по ул.Большая, 26
17 | Теплотрасса от ЦТП по ул.Большая, 2б на 5-этажные ж/д | 2008-06-16 | 2008-06-30
18 | Теплотрасса от ЦТП по ул.Большая, 2б на 14-этажный ж/д | 2008-06-16 | 2008-06-30
19 | Кот.по ул.Столярова,39 | 2008-06-23 | 2008-07-07 | Горбольница № 4 по ул.Столярова, 39
20 | Кот.по ул.Минусинская | 2008-07-07 | 2008-07-18 | Ул.Минусинская, 1 к. 1, 2 , Минусинская, 2; д/сад № 228 по ул.Минусинская, 1а
21 | Кот.по ул.Урицкого,4 | 2008-06-30 | 2008-07-04 | Сезонная
22 | Кот.по ул.Краснококшайская,129 | 2008-05-19 | 2008-05-30 | Сезонная
23 | Кот.пос.Глубокое Озеро | 2008-07-14 | 2008-07-25 | Ул.Лебяжья, 5, 5а, 7, 7а, 8, 8а, 10; Глубокое, 4а
24 | Кот.по ул.Шоссейная,17 | 2008-06-16 | 2008-06-27 | Сезонная
25 | Кот.по ул.Боевая | 2008-05-26 | 2008-06-09 | Ул.Боевая, 145а,161,163; объекты водозабора; дневной стационар
26 | Кот.по ул.Звездная | 2008-07-21 | 2008-08-04 | Сезонная
27 | Кот.по ул.Затонская,12 | 2008-07-08 | 2008-07-21 | Сезонная
28 | Кот. "Светлячок" | 2008-05-12 | 2008-05-23 | ДОЦ "Заречье" к.1,2,3
29 | Квартал Центральный | 2008-06-23 | 2008-07-09 | Сезонная. Ул.Деловая, 16; д/сад № 69 по ул.С. Халтурина, 5а, д/сад № 196 по ул.Первого Мая, 22а, горбольница № 10 по ул.Деловая, 2, ЛПУ по ул.Слободская, 25 переключаются на кот.по ул.Краснококшайская, 84
30 | Квартал Болотникова | 2008-05-19 | 2008-06-02 | Сезонная. Д/сад № 288 по ул.Болотникова, 7а, д/сад № 281 по ул.Серпуховская, 24, д/сад № 334 по ул.Болотникова,17, школа № 137 по ул.Окольная, 9
31 | Квартал Телевышка | 2008-06-03 | 2008-06-18 | Сезонная. Улицы Окольная, 1, 3; Можайского, 14, 15 к.1, 2, 17, 19; д/сад №252 по ул.Пархоменко, 20, д/сад № 223 по ул.Горьковское Шоссе, 23а, д/сад № 351 по ул.А.Пархоменко, 2, травмпункт по ул.Можайского, 17 переключаются на кот .по ул.Окольная, 10
32 | Кот.по ул.Беломорская,106 | 2008-07-07 | 2008-07-18 | Улицы Дубинина, 7; Кутузова, 8, 10, 10а; Беломорская, 106, д/сад № 348 по ул.Дубинина, 2, гимназия № 14 по ул.Беломорская, 104
33 | Кот.по ул.Айдарова,114 | 2008-06-09 | 2008-06-20 | Сезонная
34 | Кот.по ул.Литвинова,55 | 2008-07-21 | 2008-07-31 | Ул.Литвинова, 55; д/сад № 341 по ул.Литвинова, 51, Д/сад № 366 по ул.Литвинова,57
35 | Кот.по ул.Центрально-Мариупольская,92 | 2008-06-23 | 2008-07-04 | Без отключения гвс
36 | Кот.по ул.Беломорская,144 | 2008-05-26 | 2008-06-06 | Сезонная
37 | Кот.по ул.Котовского,2а | 2008-05-12 | 2008-05-23 | Сезонная
Приволжский энергорайон
1 | Кот. Горки-1 | 2008-06-23 | 2008-07-07 | Улицы Братьев Касимовых, 6, 6а; Профессора Камая, 5, 11, 15, 15а, 17; Карбышева, 29, 33, 35, 47/1; Х.Мавлютова, 8/20, 14, 24; д/сад № 241 по ул.Профессора Камая, 11, д/сад № 55 по ул.Карбышева, 31, школа № 40 по ул.Братьев Касимовых, 12, школа № 10 по ул.Братьев Касимовых, 14 и объекты гвс от кот. Горки-1а
2 | Кот. Горки-1 А | 2008-06-23 | 2008-07-07 | Сезонная. Ул.Карбышева, 58, 60, 60а, 62; поликлиника №18 по ул.Карбышева,12, МКДЦ по ул.Карбышева, 12а, горбольница № 18 по ул.Х.Мавлютова, 2, автотранспортный техникум по ул.Карбышева, 64 переключаются на кот. Горки-1
3 | Кот. Горки-2 | 2008-05-19 | 2008-06-02 | Сезонная. Улицы Братьев Касимовых, 22/7, 28, 36, 21; Х.Мавлютова, 5, 9; Р.Зорге, 13а, 24, 30, 30а, 34; Сыртлановой, 1,5,7,9,11; пр. Победы, 19 переключаются на кот. Горки-3
4 | Кот. Горки-3 | 2008-05-19 | 2008-06-02 | Улицы Ак.Парина, 6; Гарифьянова, 2, 4, 8, 7, 9а, 10, 25, 38а, 38б, 38в, 42; Х.Мавлютова, 17а, 17б, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 48; пр. Победы, 17, 19, 21; Р. Зорге, 60, 60а; Сыртлановой, 4, 8, 16, 18, 20, 21; Д/сад № 194 по ул.Гарифьянова, 30, д/сад № 383 по ул.Сыртлановой, 21, д/сад № 147 по ул.Сыртлановой, 16а, спортшкола по ул.Х.Мавлютова, 30, стоматполиклиника по ул.Х.Мавлютова, 48, детская поликлиника по ул.Сыртлановой, 21 и объекты гвс от кот. Горки-2
5 | ЦТП по ул.Ак.Парина,2а ввод от кот. Горки-3 | 2008-05-19 | 2008-06-02 | Ул. Ак.Парина, 2,4,4а; пр. Победы, 15 к.1,2,3
6 | Кот.по ул.Ак.Парина,20 | 2008-05-27 | 2008-06-10 | Улицы Ак.Парина, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22; Карбышева, 63 к. 1,2; Х.Мавлютова, 40, 46
7 | Кот. РКБ-1 | 2008-06-23 | 2008-07-07 | Без отключения гвс
8 | Кот. РКБ-2 | 2008-06-23 | 2008-07-07 | Сезонная
9 | Кот.по ул.Оренбургский Тракт,130 а | 2008-05-27 | 2008-06-10 | Ул.Оренбургский Тракт, 130, 132; больница МВД, в/ч 5598, учебный центр МВД
10 | Кот. Ферма-2 | 2008-05-12 | 2008-05-26 | Ферма-2, ж/д № 59, 71, 76, 78, 79а, 79б, 80, 81, 82,83 детская поликлиника, школа - д/сад № 47
11 | Кот. ЦБП МВД | 2008-07-14 | 2008-07-22 | Без отключения гвс
12 | Кот.по ул.10 лет Октября,9 | 2008-07-03 | 2008-07-11 | Сезонная
13 | Кот.по ул.Мира, 2а (пос.Салмачи) | 2008-06-02 | 2008-06-09 | Сезонная
14 | Кот.по ул. Матюшинская, 54 | 2008-05-12 | 2008-05-19 | Сезонная
15 | Кот.по ул.Ново-Давликеевская, 90 | 2008-05-20 | 2008-05-30 | Сезонная
16 | Кот.по ул.Весенняя, 8 | 2008-06-02 | 2008-06-11 | Поликлиника № 9 по ул.Рыбацкая, д/сад № 139
17 | Кот.по пер.Якты Юл, 4 | 2008-06-16 | 2008-06-23 | Сезонная
18 | Кот.по ул.Продольно-Кукушкинская, 7 | 2008-06-24 | 2008-07-02 | Сезонная
19 | Кот.по ул.Артельная, 10 | 2008-06-02 | 2008-06-10 | Сезонная
20 | Кот.по ул.Газовая,16 | 2008-06-02 | 2008-06-16 | Сезонная
21 | Кот.по ул.Даурская,16 | 2008-05-12 | 2008-05-26 | Ул.Оренбурский Тракт, 2; женская консультация № 6 по ул.Даурская 16а
22 | Кот.по ул.Павлюхина,114 | 2008-06-16 | 2008-06-30 | Без отключения гвс
23 | Кот.по ул.Павлюхина,97 | 2008-05-19 | 2008-06-06 | Сезонная
24 | Кот. по ул.Спартаковская,163 | 2008-07-14 | 2008-07-28 | Ул.2-я Газовая, 3
25 | Кот.по ул.Качалова,103 | 2008-06-09 | 2008-06-23 | Сезонная
26 | Кот.по ул.Шаляпина,25 | 2008-07-01 | 2008-07-11 | Ул.Качалова, 84, 95 д/сад № 108 по ул.Спартаковская, 121
27 | Кот.по ул.Роторная,9 | 2008-07-14 | 2008-07-28 | Сезонная
28 | Кот.пос. Боровое Матюшино | 2008-06-30 | 2008-07-14
29 | Теплотрасса от гр. раздела "Казнефтепродукт" до ж/д по улицам Ю.Промышленная, 1/ 77а, Победиловская, Магистральная | 2008-07-01 | 2008-07-15 | (Котельная "Казаньнефтепродукт")
30 | Теплотрасса от м.вр. в кот. "Росэлеватор" до ж/д Дорожная,26 | 2008-07-07 | 2008-07-21 | (Котельная ОАО "Росэлеваторстрой")
31 | Теплотрасса Военного городка №2 | 2008-07-01 | 2008-07-15 | (Котельная КЭЧ Казанского района)
32 | Теплотрасса Военного городка №33 | 2008-07-01 | 2008-07-15 | (Котельная КЭЧ Казанского района)
33 | Теплотрасса от ТК у ОАО «Татмебель» до ул. Г.Тукая,162 (МУП ПО "Казэнерго") | 2008-06-16 | 2008-06-30
Советский энергорайон
1 | Кот. Танкодром-1 (крыло по ул.Гвардейская) | 2008-05-26 | 2008-06-11 | Ул.Гвардейская, 59, 61, 63, 65, 56, 58 (ТСЖ); д/сад № 377 по ул.Отрадная, 24а, д/сад № 224 по ул.Даурская, 26а
2 | Кот. Танкодром-1 (крыло по ул.Карбышева) | 2008-06-23 | 2008-07-07 | Улицы Курчатова, 2, Карбышева, 17, 36/2; д/сад № 330 по ул.Карбышева, 15, д/сад № 316 по ул.Карбышева, 44, детская больница по ул.Р.Зорге, 12а, школа № 79 по ул.Р.Зорге, 12а
3 | Кот. Танкодром-2 | 2008-07-08 | 2008-07-22 | Ул.Латышских Стрелков, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 39, 41; д/сад № 333 по ул.Комарова, 22, д/сад № 46 по ул.Курчатова, 5а, д/сад № 329 по ул.Курчатова, 14, д/сад № 332 по ул.Курчатова, 10а, школа № 30 по ул.Латышских Стрелков, 15, школа № 90 по ул.Комарова, 12
4 | Кот.по ул.Высотная,30 | 2008-05-19 | 2008-06-06 | Улицы Латышских Стрелков, 2а, 10а, 12а, 14; 2-я Даурская, 2, 4 к. 2,3; Даурская, 4 (общежитие ККТ); Даурская, 20, 20а, 22а; Отрадная, 5; д/сад № 328 по ул.Латышских Стрелков, 4а, школа № 86 по ул.Даурская, 26
5 | Кот.по ул.Отрадная,50 | 2008-05-12 | 2008-05-26 | Ул.Даурская, 37, 39; поликлиника по ул.Отрадная, 38а, центр здоровья по ул.Отрадная, 42, д/сад № 74 по ул.Отрадная, 34, Школа- интернат № 11 по ул.Даурская, 35
6 | Кот.по ул.Гвардейская,33 | 2008-06-30 | 2008-07-15 | Сезонная
7 | Кот.по ул. А.Кутуя,2 | 2008-05-19 | 2008-06-19 | Улицы А. Кутуя, 2,/17 ,2б, 8, 8а, 16; Гвардейская, 16, 16а, 32 (общежитие КГУ); Красной Позиции, 2а, 3а, 6, 6а; поликлиника по ул.Кирпичная, 7, тубдиспансер по ул.П. Лумумбы, 20, д/сад № 293 по ул.Гвардейская, 30, д/сад № 35 по ул.Гвардейская, 32а, д/сад № 9 по ул.Красной Позиции, 11б, д/сад № 305 по ул.Гвардейская, 30, школа № 29, школа № 111
8 | Кот.по ул.А.Кутуя,39 | 2008-06-30 | 2008-07-18 | Улицы Шуртыгина, 11, 13, 22, 24; Курская, 3; Гастелло, 18, 20; Волочаевская, 8; А.Кутуя, 46, 48, 48а; Гвардейская, 35; П.Лумумбы, 28а; Седова, 9; Спортивная, 33; С.Разина, 48; администрация Советского района Испонилтельного комитета г.Казани по ул.Шуртыгина, 1
9 | Кот.по ул.А.Кутуя,68 | 2008-05-26 | 2008-06-09 | Улицы Седова, 3, 5, 7; А.Кутуя, 54, 68/1,68/2, 88, 104; д/сад № 158 по ул.А.Кутуя, 86, школа № 148 по ул.А.Кутуя, 84
10 | Кот.по ул.Космонавтов,12 | 2008-07-14 | 2008-07-28 | Ул.Космонавтов, 38, 39б, 40, 42, 44, 51, 53, 55; ул. П. Лумумбы, 47, 49, 54, 56, 58, 60
11 | Кот.по ул.Космонавтов,21 | 2008-05-12 | 2008-05-26 | ул.Космонавтов, 41, 41а, 49
12 | Кот. Квартал-27 | 2008-07-21 | 2008-07-31 | Сезонная
13 | Кот. Квартал-29 | 2008-05-12 | 2008-05-30 | Без отключения гвс
14 | Кот.по ул.Н.Ершова,57 | 2008-05-26 | 2008-06-10 | Без отключения гвс
15 | Кот. Ак.Губкина,108 | 2008-07-07 | 2008-07-18 | Ул.Космонавтов, 11а, 11б, 29б, 29в, 43; Ак.Губкина, 30а, 25а (общежитие); д/сад № 386
16 | Кот.по ул.Н.Ершова, 65 (крыло Новаторов) | 2008-06-16 | 2008-07-02 | Без отключения гвс
17 | Кот.по ул.Пионерская,3а | 2008-05-19 | 2008-06-02 | Сезонная
18 | Кот.по ул.Сибирский Тракт,27а | 2008-06-09 | 2008-06-23 | Без отключения гвс, кроме д/с № 201 по ул.Сибирский Тракт, 23а, поликлиника № 6 по ул.Дружбы, 8 (бойлеры)
19 | Кот.по ул.Сибирский Тракт, 31а | 2008-06-30 | 2008-07-14 | Без отключения гвс
20 | Кот.по ул.Журналистов,28 (крыло Журналистов) | 2008-07-14 | 2008-07-28 | Сезонная
21 | Кот.по ул.Журналистов,28 (крыло по ул. Восьмого Марта) | 2008-06-16 | 2008-06-30 | Сезонная
22 | Кот.по ул.Олонецкая,5 | 2008-06-30 | 2008-07-18 | Улицы Ак.Губкина, 31, 31а, 37, 37а, 39/1; Зур Урам, 8, 10; Журналистов, 2; Каспийская, 33; д/сад № 327 по ул.Олонецкая, 75, станция переливания крови по ул.Ново- Азинская, 33
23 | Кот.по ул.Ак.Губкина,50 | 2008-06-23 | 2008-07-03 | Улицы Ак.Губкина, 48, 52; Зур Урам, 8, 10; поликлиника по ул.Зур Урам, 12
24 | Кот.по ул.Зур Урам,4а | 2008-05-26 | 2008-06-10 | Ул.2-я Азинская, 1а, 3, 3а; д/сад № 336 по ул.Зур Урам, 4а, д/сад № 167 по ул.Зур Урам, 2
25 | Кот.по ул.Зур Урам,4 | 2008-05-14 | 2008-05-28 | Сезонная
26 | Кот. Квартал 1-2 | 2008-06-02 | 2008-06-20 | Сезонная
27 | Кот.по ул.Журналистов,62 | 2008-07-15 | 2008-07-29 | Сезонная
Руководитель аппарата
Исполнительного комитета г.Казани Д.Г.Калинкин

## 2006
Приложение №4 к постановлению
Руководителя Исполнительного
комитета г.Казани
от _________2006 №_______
График
проведения ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей МУП ПО "Казэнерго" на 2006 год
№ п/п | Адреса котельных и теплосетей | Срок выполнения |  | Адреса присоединённых потребителей
|  | Начало | Окончание
Вахитовский энергорайон
1 | Кот.по ул.Маяковского, 26 | 2006-07-31 | 2006-08-14 | Улицы Маяковского, 19,30; Муштари, 15; Некрасова, 38, Щапова, 10,12
2 | Кот.по ул. Муштари,11 | 2006-06-26 | 2006-07-10 | РКБ № 3, КМА - ул.Муштари, 11/9 и объекты гвс от кот.по пер. Школьный, 3 - ул.Бутлерова, 11,16,20а; ул.Маяковского, 1/49,3,5,11; ул.Ульяновых, 57/2
3 | Кот.по пер.Школьный, 3 | 2006-06-26 | 2006-07-10 | Сезонная
4 | Кот. По ул.Бутлерова,49 | 2006-05-29 | 2006-06-09 | Улицы Бутлерова, 47; Толстого, 4
5 | Кот.по ул.Н.Ершова,8 | 2006-05-29 | 2006-06-09 | Улицы Вишневского, 11, Н.Ершова, 8,30; Зинина, 3,5,7,9,20; Лейт-та Шмидта, 29,31,33,48; Горбольница № 6 - ул.Н.Ершова, 2, Чехова, 1/2, Поликлиника - ул.Вишневского, 2, 2а; Станция скорой помощи - ул.Чехова, 3 и гвс от кот.по улицам Товарищеская, 21 - Достоевского, 78
6 | Кот. По ул.Н.Ершова,3 | 2006-06-26 | 2006-07-04 | Инфекционная больница - ул.Н.Ершова, 3
7 | Кот. По ул.Курашова,34 | 2006-07-10 | 2006-07-24 | Сезонная
8 | Кот. По ул.К.Маркса,69 | 2006-05-15 | 2006-05-29 | Сезонная
9 | Кот. По ул.Зеленая,1 | 2006-05-29 | 2006-06-09 | Улицы Толстого, 1,5/28; Зеленая, 2; Волкова, 19,26,55/21; Калинина, 10,19,37; Детская клиника Лепского - ул.Волкова, 18, Больница № 1- ул.Калинина, 5 и гвс от кот. По улицам Чехова, 36, Калинина, 7
10 | Кот.Чехова,36 | 2006-05-29 | 2006-06-09 | Сезонная, гвс от котельной Зеленая 1, в период опрессовки отключаются : Вишневского 8,10,12,14; Достоевского 40,44/6,53; Лесгафта 21,28,28а; Шмидта 10; Чехова 3,9,11,31,51,53; Кир. Заводская 15, Калинина 69: Больница - Волкова 80
11 | Кот. Калинина,7 | 2006-07-03 | 2006-07-14 | Сезонная, гвс от котельной Зеленая 1, в период опрессовки отключается Петербургская 52/101, Тихомирного 7, Калинина 5 (ТСЖ Калинка)
12 | Кот. Жуковского,21 | 2006-07-10 | 2006-07-24 | Жуковского 21а; К. Маркса 39, 48; М. Красная 6,11,13; Муштари 30,33 и объекты гвс от кот. Б. Красная 55- Б. Красная 51,61; К. Маркса 47
13 | Кот. Жуковского,5 | 2006-06-14 | 2006-06-23 | Сезонная
14 | Кот. Б.Красная,55 | 2006-06-26 | 2006-07-07 | Сезонная, гвс от кот. Жуковского 21, в период опрессовки отключаются: Б. Красная 51,61; К. Маркса 47
15 | Кот. Пушкина,38 | 2006-05-29 | 2006-06-08 | Галактионова 16а; Пушкина 32,32а; Поликлиника ветеранов войны - Горького 14
16 | Кот. Калинина,87 | 2006-05-29 | 2006-06-09 | Бойничная 3,8; Вишневского 49,49а,51,53/70,55,57,59,61; Калинина 75,77; Товарищеская 30,30а,32,40б; Рабочей молодежи 9,11,22; Центральная 35 и объекты гвс от кот. Заслонова 26- Заслонова 3,5,9,11
17 | Кот. Заслонова,26 | 2006-05-29 | 2006-06-09 | Сезонная, гвс от котельной Калинина 87, в период опрессовки отключаются: Заслонова 3,5, 9,11
18 | Кот. Вишневского,2а | 2006-07-10 | 2006-07-21 | РКБ № 2 - Чехова 1а
19 | Кот. Портовая,3 | 2006-05-15 | 2006-05-23 | М. Гафури 1,7 Меховщиков 7 (общежитие "Мелита")
20 | Кот. Портовая,17 | 2006-07-03 | 2006-07-14 | Меховщиков 4, Д/сад
21 | Кот. Товарищеская,21 | 2006-05-29 | 2006-06-13 | Сезонная
22 | Кот. Товарищеская,27 | 2006-06-14 | 2006-06-23 | Калинина 87; Пугачева 45,45а; Товарищеская 31 Латыпова 34, 45
23 | Кот. Лобачевского,15/32 | 2006-08-01 | 2006-08-15 | Лобачевского 15/32; Тельмана 38а,38б; Поликлиника - Театральная 1, Санэпидстанция - Б. Красная 30 Налоговая инспекция Театральная 13
24 | Кот. К.Маркса,22 | 2006-05-15 | 2006-05-25 | Дзержинского 11
25 | Кот. Моторная,75 | 2006-07-03 | 2006-07-17 | Дачная 1,3,5,7,9; Магаданская 18а,18б; Маршальская 25,25а; Моторная 31а,49а,49б; Грибоедова 10
26 | Т/тр. М.Горького,26 | 2006-06-13 | 2006-06-16 | (Кот. КХТИ)
27 | Т/тр. Щапова,41 | 2006-07-25 | 2006-07-28 | (Кот. КАИ)
28 | Т/тр.Толстого,16 | 2006-07-26 | 2006-07-31 | (Кот. ВКНИИВОЛТ) Толстого,16 (бойлер)
Дербышинский энергорайон
1 | Кот. Липатова,7 | 2006-06-05 | 2006-07-07 | Сезонная. ЦТП Правды 23 б - Липатова 13,13а,15,15а,17а; Правды 21а; Халезова 12а,14а переключается на кот.Тополевая 53
2 | Кот. Дорожная,25 | 2006-06-19 | 2006-07-03 | Сезонная
3 | Кот. пос. Киндери | 2006-05-11 | 2006-05-27 | Сезонная
4 | Кот. Каштановая,18 (ГИПО) | 2006-05-22 | 2006-06-05 | Мира 30,32,34,41,43,45,47,51,53,55,59,61,65,67; Парковая 10,12,18,22,26,33; Солидарности 6,8,14,16,20,24,28,32; Халезова 27; Д/сад № 65 - Мира 50, Д/сад № 390 - Мира 51а, Д/сад № 59 - Парковая 25а, Д/сад № 166 - Парковая 29а, Школа № 141- Парковая 16, Стомат. поликлиника № 7 - Мира 53
5 | Кот. Халезова,26 | 2006-07-04 | 2006-07-18 | Липатова,25 к.1,2 Халезова 23,26,26 к.1,2,3, 29,34, Мира 36; Д/сад № 278- Халезова 17, Д/сад № 76- Халезова 30, Школа № 140- Халезова 24,32
6 | Кот. Прибольничная, 8 | 2006-05-29 | 2006-06-09 | Сезонная
7 | Кот.Тополевая,53 | 2006-07-17 | 2006-07-31 | Липатова 1а,2а,3а,4а; Советская 22,22а; Халезова 6 - 1эт. Детская молочная кухня, Д/сад № 211, Д/сад № 171 и объекты гвс от кот. Тополевая 6 и Липатова 7
8 | кот.Тополевая,6 | 2006-06-26 | 2006-07-10 | Сезонная. Вяземская 2,26,27; Трудящихся 30; Стадионная 4,5 переключаются на кот. Тополевая 53
9 | Кот. ДДИ | 2006-05-29 | 2006-06-09 | С.Б. Дербышки ж/дом ДДИ Лесная 1
10 | Кот. Кадышево | 2006-05-15 | 2006-05-29 | Без отключения гвс
11 | Кот. Крутушка | 2006-06-05 | 2006-06-19 | Без отключения гвс
12 | Т/тр. от кот. ХИТОН | 2006-05-15 | 2006-05-29 | Сезонная поставка
Зареченский энергорайон
1 | Кот. Н.Юдино | 2006-05-10 | 2006-05-23 | Д/сад № 53, Школа № 53, Дом отдыха "Учитель"
2 | Кот. Лебяжье | 2006-05-22 | 2006-05-31 | Детский санаторий
3 | Кот. Залесная,2а | 2006-05-22 | 2006-05-30 | Без отключения гвс
4 | Кот. Залесная,1в | 2006-07-03 | 2006-07-18 | Залесная 1в,2,5; Хибинская 4,6,8,10,10а,12,14,18; Поликлиника - Хибинская 16
5 | Кот. Чкалова,2а | 2006-07-17 | 2006-07-31 | Сезонная
6 | Кот. К.Кокшайская,84 | 2006-07-03 | 2006-07-14 | К. Кокшайская 75а, 83; и объекты гвс кв. Центральный
7 | Кот. Железнодорожников,20 трасса 90 - 70 0 С | 2006-05-30 | 2006-06-09 | Д/сад № 125 - Революционная 47а, Школа № 152 - Красикова 16
8 | Кот. Железнодорожников,20 трасса 130 - 70 0С (ЦТП-1, ЦТП "Итиль", ЦТП -2, ЦТП-3, ЦТП-4) | 2006-05-15 | 2006-05-29 | Железнодорожников 15,17,19,19а; Окраинная 1; Бирюзовая 1а,9,15,15а; Революционная 27,29,39,41; Привокзальная 6,8,10; Привокзальная 31,33а,46,48, Ильича 19/43 к. 1,2,3, 40,21/8,28; Черемховская 23; Красикова 11, 13,15; Колымская 22; Ферганская 7;,Д/сад № 96 - Привокзальная 44
9 | т/тр от ЦТП-2 Бирюзовая,15 | 2006-07-05 | 2006-07-20
10 | т/тр от ЦТП-3 Привокзальная, 8 | 2006-05-31 | 2006-06-09
11 | т/тр.от ЦТП-4 Привокзальная, 38 | 2006-06-19 | 2006-07-04
12 | Кот. Окольная,10 | 2006-06-26 | 2006-07-10 | Инфекционная больница № 2 - Окольная 10; Школа - интернат № 7, УПК - Окольная 25; Горбольница № 2 - Музыкальная 13 переключается с кв. Болотникова и объекты гвс кв. Телевышка
13 | Кот. Осиновская | 2006-06-21 | 2006-07-06 | Сезонная
14 | Кот. Дружинная,9 | 2006-05-10 | 2006-05-22 | Сезонная
15 | Кот.Энгельса,12 | 2006-06-01 | 2006-06-10 | Сезонная
16 | Кот. Ягодинская,27 | 2006-05-22 | 2006-05-31 | Сезонная
17 | Кот. К. Цеткин,8/27 | 2006-05-29 | 2006-06-09 | ЦТП Большая 2б, ж/д Столярова 3,5,7; Большая 2,4; Серп и Молот 24а, 22/1,28; Д/сад № 226 - Большая 26
18 | т/тр. от ЦТП Большая, 2б на 5 этажные ж/д | 2006-06-15 | 2006-06-27
19 | т/тр. от ЦТП Большая, 2б на 14 этажный ж/д | 2006-06-28 | 2006-07-12
20 | Кот. Столярова,39 | 2006-07-17 | 2006-07-28 | Горбольница № 4 - Столярова 39
21 | Кот. Минусинская | 2006-07-03 | 2006-07-14 | Минусинская 1 к. 1,2 , Минусинская 2; Д/сад № 228 - Минусинская 1а
22 | Кот. Урицкого,4 | 2006-06-27 | 2006-07-12 | Сезонная
23 | Кот. Кр.Кокшайская,129 | 2006-05-16 | 2006-05-31 | Сезонная
24 | Кот. Глубокое оз. | 2006-05-22 | 2006-05-30 | Лебяжье 5,5а,7,7а,8,8а,10; Глубокое 4а
25 | Кот. Шоссейная,17 | 2006-07-13 | 2006-07-28 | Сезонная
26 | Кот. Боевая | 2006-06-13 | 2006-06-23 | Боевая 145а,161,163; объекты водозабора; Дневной стационар
27 | Кот. Аракчинская,23 | 2006-05-15 | 2006-05-19 | Сезонная
28 | Кот. Затонская,12 | 2006-05-22 | 2006-05-26 | Сезонная
29 | Кот. "Светлячок" | 2006-05-10 | 2006-05-19 | ДОЦ "Заречье" к.1,2,3
30 | Кв. Центральный | 2006-06-14 | 2006-07-04 | Сезонная. Деловая 16; Д/сад № 69 -С. Халтурина 5а, Д/сад № 196 - 1 Мая 22а, Горбольница № 10 - Деловая 2, ЛПУ - Слободская 25 переключаются на кот. К. Кокшайская 84
31 | Кв. Болотникова | 2006-05-15 | 2006-05-29 | Сезонная. Д/сад № 288 - Болотникова 7а, Д/сад № 281- Серпуховская 24, Д/сад № 334 - Болотникова 17, Школа № 137 - Окольная 9
32 | Кв. Телевышка | 2006-05-30 | 2006-06-10 | Сезонная. Окольная 1,3; Можайского 14,15 к.1,2, 17,19; Д/сад №252 - Пархоменко 20, Д/сад № 223 - Горьковское ш. 23а, Д/сад № 351- Пархоменко 2, Травмпункт- Можайского 17 переключаются на кот. Окольная 10
33 | Кот. Беломорская,106 | 2006-06-20 | 2006-06-23 | Дубинина 7; Кутузова 8,10,10а; Беломорская 106, Д/сад № 348 - Дубинина 2, Гимназия № 14 - Беломорская 104
34 | Кот. Айдарова,114 | 2006-07-10 | 2006-07-14 | Сезонная
35 | Кот. Литвинова,55 | 2006-06-26 | 2006-06-30 | Литвинова 55; Д/сад № 341 - Литвинова 51, Д/сад № 366 - Литвинова 57
36 | Кот.Ц.Мариупольская,92 | 2006-07-03 | 2006-07-07 | Без отключения гвс
37 | Кот. Беломорская,144 | 2006-06-13 | 2006-06-19 | Сезонная
38 | Кот. Котовского,2а | 2006-06-05 | 2006-06-09 | Сезонная
Приволжский энергорайон
1 | Кот. Горки-1 | 2006-05-22 | 2006-06-02 | Бр. Касимовых 6,6а; Камая 5,11,15,15а,17; Карбышева 29,33,35,47/1; Мавлютова 8/20,14,24; Д/сад № 241- Камая 11, Д/сад № 55 - Карбышева 31, Школа № 40 - Бр. Касимовых 12, Школа № 10 - Бр. Касимовых 14 и объекты гвс от кот. Горки 1а
2 | Кот. Горки-1 А | 2006-05-22 | 2006-06-02 | Сезонная. Карбышева 58,60,60а,62; Поликлиника №18 - Карбышева 12, МКДЦ - Карбышева 12а, Горбольница № 18 - Мавлютова 2, Автотранспортный техникум - Карбышева 64 переключаются на кот. Горки 1
3 | Кот. Горки-2 | 2006-07-03 | 2006-07-17 | Сезонная. Бр. Касимовых 22/7,28,36,21; Мавлютова 5,9; Р. Зорге 13а,24,30,30а,34; Сыртлановой 1,5,7,9,11; Пр. Победы 19 переключаются на кот. Горки 3
4 | Кот. Горки-3 | 2006-07-03 | 2006-07-17 | Парина 6; Гарифьянова 2,4,8,7,9а,10,25,38а,38б,38в,42; Мавлютова 17а, 17б,19,21,23,25,27,29,31,35,37,39,41,48; Пр. Победы 17,19,21; Р. Зорге 60,60а; Сыртлановой 4,8,16,18,20,21; Д/сад № 194 - Гарифьянова 30, Д/сад № 383 - Сыртлановой 21, Д/сад № 147 - Сыртлановой 16а, Спортшкола - Мавлютова 30, Стоматполиклиника - Мавлютова 48, Детская поликлиника - Сыртлановой 21 и объекты гвс от кот. Горки 2
5 | ЦТП Парина,2А ввод от кот. Горки-3 | 2006-07-03 | 2006-07-17 | Парина 2,4,4а; Пр. Победы 15 к.1,2,3
6 | Кот. Парина,20 | 2006-05-29 | 2006-06-09 | Парина 8,10,12,16,18,20,22; Карбышева 63 к. 1,2; Мавлютова 40,46
7 | Кот. РКБ-1 | 2006-06-13 | 2006-06-27 | Без отключения гвс
8 | Кот. РКБ-2 | 2006-06-13 | 2006-06-27 | Сезонная
9 | Кот. Оренбургский тракт,130 А | 2006-07-03 | 2006-07-17 | Оренбургский тр. 130,132; Больница МВД, В/Ч 5598, Учебный центр МВД
10 | Кот. Ферма-2 | 2006-07-17 | 2006-07-31 | Ферма 2 ж/д 59,71,76,78,79а,79б,80,81,82,83 Детская поликлиника, Школа - д/сад № 47
11 | Кот. ЦБП МВД | 2006-07-19 | 2006-08-02 | Без отключения гвс
12 | Кот. 10 лет Октября,9 | 2006-05-22 | 2006-06-06 | Сезонная
13 | Кот. Оренбургский тракт,123 | 2006-05-22 | 2006-06-06 | Сезонная
14 | Кот. Строителей (пос. Мирный) | 2006-07-05 | 2006-07-22 | Сезонная
15 | Кот. Мира, 2а (Салмачи) | 2006-06-07 | 2006-06-21 | Сезонная
16 | Кот. Матюшинская | 2006-06-14 | 2006-06-28 | Сезонная
17 | Кот. Н.Давликеевская | 2006-06-21 | 2006-07-05 | Сезонная
18 | Кот. Весенняя, 8 | 2006-07-24 | 2006-07-28 | Поликлиника № 9 - Рыбацкая, Д/сад № 139
19 | Кот. Якты Юл | 2006-07-05 | 2006-07-19 | Сезонная
20 | Кот. П.Кукушкинская | 2006-07-12 | 2006-07-27 | Сезонная
21 | Кот. Артельная, 10 | 2005-07-10 | 2006-07-25 | Сезонная
22 | Кот. Газовая,16 | 2006-06-01 | 2006-06-10 | Сезонная
23 | Кот. Даурская,16 | 2006-05-24 | 2006-06-07 | Оренбурский тр. 2; Женская консультация № 6 - Даурская 16а
24 | Кот. Павлюхина,114 | 2006-06-06 | 2006-06-21 | Без отключения гвс
25 | Кот. Павлюхина,97 | 2006-05-16 | 2006-05-31 | Сезонная
26 | Кот. Спартаковская,163 | 2006-07-17 | 2006-07-28 | 2-я Газовая 3
27 | Кот. Качалова,103 | 2006-07-04 | 2006-07-19 | Сезонная.
28 | Кот. Шаляпина,25 | 2006-06-26 | 2006-07-10 | Качалова 84,95 Д/сад № 108 - Спартаковская 121
29 | Кот. Роторная,9 | 2006-06-14 | 2006-06-28 | Сезонная
30 | Кот. Б. Матюшино | 2006-07-17 | 2006-07-28
31 | Т/тр от гр. раздела "Казнефтепродукт" до ж/д Ю.Промышленная, 1/ 77а, Победиловская, Магистральная | 2006-06-27 | 2006-07-12 | (Кот. "Казаньнефтепродукт")
32 | Т/тр от м.вр. в кот. "Росэлеватор" до ж/д Дорожная,26 | 2006-06-01 | 2006-06-14 | (Кот. "Росэлеваторстрой")
33 | Т/тр. В. Городок №2 | 2006-08-01 | 2006-08-11 | (Кот. КЭЧ Казанского района)
34 | Т/тр. В. Городок №33 | 2006-08-01 | 2006-08-11 | (Кот. КЭЧ Казанского района)
35 | Т/тр. от ТК у «Татмебель» до Тукая,162 ("Казэнерго") | 2006-05-31 | 2006-06-14
Советский энергорайон
1 | Кот. Танкодром-1 (крыло Гвардейская) | 2006-05-29 | 2006-06-09 | Гвардейская 59,61,63,65,56,58 (ТСЖ); Д/сад № 377 - Отрадная 24а, Д/сад № 224 - Даурская 26а
2 | Кот. Танкодром-1 (крыло Карбышева) | 2006-06-26 | 2006-07-10 | Курчатова 2, Карбышева 17, 36/2; Д/сад № 330 - Карбышева 15, Д/сад № 316 - Карбышева 44, Детская больница - Р.Зорге 12а, Школа № 79 - Р. Зорге 12а
3 | Кот. Танкодром-2 | 2006-07-11 | 2006-07-25 | Л. Стрелков 23,25,25а,27,29,31,33,39,41; Д/сад № 333 -Комарова 22, Д/сад № 46 - Курчатова 5а, Д/сад № 329- Курчатова 14, Д/сад № 332 - Курчатова 10а, Школа № 30- Л. Стрелков 15, Школа № 90- Комарова 12
4 | Кот. Высотная,30 | 2006-05-22 | 2006-06-06 | Л. Стрелков 2а,10а,12а,14; 2 Даурская 2,4 к. 2,3 Даурская 4 (общежитие ККТ); Даурская 20,20а,22а; Отрадная 5; Д/сад № 328 - Л. Стрелков 4а, Школа № 86 - Даурская 26
5 | Кот. Отрадная,50 | 2006-05-15 | 2006-05-29 | Даурская 37,39; Поликлиника - Отрадная 38а, Центр здоровья - Отрадная 42, Д/сад № 74 - Отрадная 34, Школа- интернат № 11 - Даурская 35
6 | Кот. Гвардейская,33 | 2006-07-03 | 2006-07-17 | Сезонная
7 | Кот. А.Кутуя,2 | 2006-05-22 | 2006-06-06 | А. Кутуя 2,/17,2б,8,8а,16; Гвардейская 16,16а,32 (общежитие КГУ); Кр. Позиция 2а,3а,6,6а; Поликлиника - Кирпичная 7, Тубдиспансер - П. Лумумбы 20, Д/сад № 293 - Гвардейская 30, Д/сад № 35 - Гвардейская 32а, Д/сад № 9 - Кр. Позиция 11б, Д/сад № 305 - Гвардейская 30, Школа № 29, Школа № 111
8 | Кот. А.Кутуя,39 | 2006-06-26 | 2006-07-14 | Шуртыгина 11,13,22,24; Курская 3; Гастелло 18,20; Волочаевская 8; А. Кутуя 46,48,48а; Гвардейская 35; П. Лумумбы 28а; Седова 9; Спортивная 33; С. Разина 48; Администрация - Шуртыгина 1
9 | Кот. А.Кутуя,68 | 2006-05-29 | 2006-06-09 | Седова 3,5,7; А. Кутуя 54, 68/1,68/2,88,104; Д/сад № 158 - А. Кутуя 86, Школа № 148 - А. Кутуя 84
10 | Кот. Космонавтов,12 | 2006-07-17 | 2006-07-31 | Космонавтов 38,39б,40,42,44,51,53,55; П. Лумумбы 47,49,54,56,58,60
11 | Кот. Космонавтов,21 | 2006-05-15 | 2006-05-29 | Космонавтов 41,41а,49
12 | Кот. Квартал-27 | 2006-05-29 | 2006-06-10 | Сезонная
13 | Кот. Квартал-29 | 2006-06-05 | 2006-06-19 | Без отключения гвс
14 | Кот. Н.Ершова,57 | 2006-07-03 | 2006-07-17 | Без отключения гвс
15 | Кот. Губкина,108 | 2006-05-15 | 2006-05-29 | Космонавтов 11а,11б,29б,29в,43; Губкина 30а, 25а (общежитие); Д/сад № 386
16 | Кот. Н. Ершова 65 ( крыло Новаторов) | 2006-07-17 | 2006-07-31 | Без отключения гвс
17 | Кот. Пионерская,3а | 2006-05-29 | 2006-06-13 | Сезонная
18 | Кот. Сибирский тракт,27а | 2006-06-13 | 2006-06-30 | Без отключения гвс кроме Д/с № 201- Сибирский тр. 23а, Поликлиника № 6 - Дружбы 8 (бойлера)
19 | Кот. Сибирский тракт, 31а | 2006-07-03 | 2006-07-17 | Без отключения гвс
20 | Кот. Журналистов,28 (крыло Журналистов) | 2006-07-10 | 2006-07-27 | Сезонная
21 | Кот. Журналистов,28 (крыло 8 Марта) | 2006-06-20 | 2006-07-04
22 | Кот. Олонецкого,5 | 2006-05-29 | 2006-06-09 | Губкина 31,31а,37,37а,39/1; Зур - Урам 8,10; Журналистов 2; Каспийская 33; Д/сад № 327- Олонецкого 75, Станция переливания крови - Н. Азинская 33
23 | Кот. Губкина,50 | 2006-06-26 | 2006-07-11 | Губкина 48,52; Зур - Урам 8,10; Поликлиника - Зур Урам 12
24 | Кот. Зур-Урам,4а | 2006-06-26 | 2006-07-11 | 2 Азинская 1а,3,3а; Д/сад № 336 - Зур Урам 4а, Д/сад № 167 - Зур Урам 2
25 | Кот. Зур-Урам,4 | 2006-05-15 | 2006-05-30 | Сезонная
26 | Кот. Квартал 1-2 | 2006-06-05 | 2006-06-19 | Сезонная
27 | Кот. Журналистов,62 | 2006-07-18 | 2006-07-31 | Сезонная
Руководитель аппарата Исполкома г.Казани Д.Г.Калинкин